## 築堤護岸詳細設計表紙
条件明示チェックシート（案）
（築堤・護岸溝詳細設計）
業 務 名 ：
発 注 者 名 ：
| 確認の日付 ： | 平成○○年○○月○○日
|  | 総括調査員 | 主任調査員 | 調査員
発注者印

## 築堤・護岸
条件明示チェックシート（案） （築堤護岸詳細設計業務）
築堤護岸詳細設計業務実施における条件明示チェックシート（案）
築堤護岸詳細設計業務に必要な条件 |  |  |  | 対象項目 | 確認状況 |  | 確認資料 | 備考 | 発注時の確認
確認日
項目№ | 明示項目 | 内容№ | 主な内容 | 【選択】 ○：対象 ×：対象外 | 【選択】 ○：全条件確定済 △：一部条件確定済 ×：条件未確定 | 項目を確認した日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 | 確認状況「○」以外の進捗状況を記入。 確定予定、協議実施予定の時期がわかるもの等については、具体的に記入する。なお、対象項目から外す場合は、その理由を「備考」欄に記載する。イ→設計に関連しない。ロ→現場条件に無い。ハ→その他記載 | 【選択】 ・確認済 ・未確認
1 | 履行期間、事業スケジュール | 1 | 設計の履行期間は適切になっているか
|  | 2 | 事業スケジュールは明確になっているか
2 | 基本的な設計条件 | 1 | 設計の範囲、内容、数量は明確になっているか
|  | 2 | 気象条件（積雪寒冷地の適用等）を確認したか
|  | 3 | 地下水（自然水位、被圧水位）、湧水、河川水位の条件・状況を確認したか
|  | 4 | 動植物に関する制限は明確になっているか 例）鳥獣保護法
|  | 5 | 本川及び支川の河川整備計画（暫定計画・将来計画）の有無を確認し、反映しているか
|  | 6 | 本川及び支川の計画平面、縦断、横断形状は明確になっているか
|  | 7 | 計画高さ（堤防、高水位、高水敷、河床）は明確になっているか
2 | 基本的な設計条件の続き | 8 | 堤防の将来計画と暫定計画の有無を確認し、反映しているか
|  | 9 | 法線（堤防、低水路）は明確になっているか
|  | 10 | 河道条件（縦断勾配、水衝部、河床材料、防御ライン等）は明確になっているか
|  | 11 | 水理条件（流量、流速等）は明確になっているか
|  | 12 | 座標・BM基準点、基準高は、明確になっいているか
|  | 13 | 現状河道の整備状況は明確になっているか
|  | 14 | 用地境界は明確になっているか
|  | 15 | 支障物件の有無は明確になっているか
|  | 16 | 耐浸透・耐浸食、耐越水及び耐震機能検討の有無 | [6 empty] | 参考－１設計フローと整合 別途検討成果の有無にかかわらず設計の基本であり項目追加
2 | 基本的な設計条件の続き | 17 | 築堤の施工断面は決定しているか
|  | 18 | 護岸形式（基礎形式含む）は決定しているか
|  | 19 | 考慮すべき特殊条件（耐震設計、水衝部対策、漏水対策、旧川跡、軟弱地盤、環境条件等）は明確になっているか
|  | 20 | 締切流量（水位）、瀬替・水替時流量は決定しているか。または水文資料はあるか。
|  | 21 | 坂路、階段位置、側帯、車輛交換場所は決定しているか
|  | 21 | 多自然工法型、新工法等を適用するか（基本構想ができているか） 学識者等の意見を必要とするか
|  | 22 | 現況河川区域の確認をしたか
|  | 23 | 関連する設計との整合を確認したか
|  | 24 | 河川構造物（水門、堰、樋門、落差工等）及び橋梁の計画の確認をしたか
2 | 基本的な設計条件の続き | 25 | 付帯施設の設計項目を確認したか
|  | 26 | 占用物件の有無及び範囲は明確になっているか。
|  | 27 | 仮締切の設定水位は妥当か、流下能力は確認しているか
|  | 28 | 設計範囲内の河原の機能空間区分（生態保持空間等）を確認したか。
|  | 29 | 施設設計に必要な土質試験を実施し設計定数を把握しているか。
|  | 30 | 経年的な河床変動状況を把握しているか（縦横断）。
3 | 計画条件の確認（維持管理） | 1 | 各構造物・設備の点検方法（点検通路等の確保等）・メンテナンス方法、耐用年数等は明確になっているか維持管理担当部所との調整は図っているか。 維持管理担当部所との調整は図っているか
4 | 計画条件（排水工） | 1 | 本体、付帯構造物等の排水系統、端末排水場所等の用排水計画（用排水系統の把握）は明確になっているか
5 | 計画条件の確認（軟弱地盤） | 1 | 検討が必要な区間（液状化、流動化、不等沈下、地盤沈下等）は明確になっているか
5 | 計画条件の確認（軟弱地盤）の続き | 2 | 調査解析結果はあるか。設計定数（特に地盤定数）は、明確になっているか。
6 | 関係機関との調整実施の確認（協議については、協議事項リスト（参考-2）を参照） | 1 | 河川管理者との協議は済んでいるか（堤防、護岸、管理用道路、堰等の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する河川の将来計画）。
|  | 2 | 道路管理者との協議は済んでいるか（既存道路等との交差条件（平面取付含む）、既存高架橋・トンネルとの近接施工条件、関連道路の将来計画、防護柵・道路標識等の新設及び支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、近接施工条件、及び道路、水路・排水の機能補償等）。
|  | 3 | 鉄道管理者との協議は済んでいるか（既存高架橋、既存トンネル、踏切、駅等の鉄道施設の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する鉄道施設の将来計画）。
|  | 4 | 港湾管理者との協議は済んでいるか（航路、泊地及び船だまり、防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤、桟橋等の支障移転条件、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する港湾施設の将来計画）。
|  | 5 | 公安委員会との協議は済んでいるか（道路幾何構造の安全性、区画線、横断歩道橋、駐車場等の設置に対する安全性、交通制御、安全施設の設置に対する安全性等）。
|  | 6 | 住民（自治会含む）等との協議は済んでいるか（用地境界、土地買収、占用地解除等）。または、所有者等を把握しているか。
|  | 7 | 農水関連組合、土地改良区等との協議は済んでいるか（水路、排水等、機能補償）。
|  | 8 | 漁港管理者等（漁業利権者、農業利権者等）と漁業、農業補償等の調整は済んでいるか。
6 | 関係機関との調整実施の確認（協議については、協議事項リスト（参考-2）を参照）の続き | 9 | 公益事業者との協議は済んでいるか（主に電気、ガス、上下水、通信等の地下埋設物や鉄塔等の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、近接施工条件及び橋梁添架物等）
|  | 10 | 教育委員会との協議は済んでいるか（国宝、重要文化財、史跡、埋蔵物等）。
|  | 11 | 景観行政団体、国立公園等管理者、林野管理者等との協議は済んでいるか（国立公園・自然保護地域・保安林・砂防指定地区の区域、各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値等）。
|  | 12 | 関連する周辺地区の都市計画、土地利用、上位計画、開発行為に係わる管理者、開発行為者との協議は済んでいるか。
|  | 13 | 都道府県における土壌汚染対策担当部局との協議は済んでいるか（土壌汚染状況調査の要否、措置命令）。
|  | 14 | 周辺家屋・井戸等事業に係る調査又は、予見されるものはあるか。（事業損失調査）
|  | 15 | 維持管理担当部所及び操作担当者（委託先等）または施設引き渡し先は明確となっており協議が済んでいるか
|  | 16 | 鉱業権の設定はあるか。
|  | 17 | 占用物件の関係協議機関協議先は明確になっているか
7 | 環境及び景観検討の必要性 | 1 | 環境・景観検討の必要性（夜間の景観、照明検討を含む）は明確になっているか
|  | 2 | 景観設計の方針、内容等は明確になっているか
|  | 3 | デザインコンセプトは決定しているか
8 | コスト縮減 | 1 | 予備設計時のコスト縮減の留意事項は明確になっているか
|  | 2 | 土砂の活用において、経済比較を行っているか。（比較表が整理されているか）
9 | 新工法・新技術 | 1 | 新工法、新技術の採用についての条件は明確にしてあるか
10 | 建設副産物対策 | 1 | 予備設計時の建設副産物対策は明確になっているか。詳細設計時のリサイクル計画書の作成の有無は明確になっているか
11 | 施工計画に係わる基本条件（主に、関係機関協議で決定される条件を設計・施工計画に反映） | 1 | 設計に反映すべき施工上の留意事項（交通切り回しの有無、交通規制の制限、工事用道路、施工ヤード、水路切り回しの有無、施工時期（渇水期）、建設資材仮置きヤード等）は明確になっているか
|  | 2 | 近接構造物、地下構造物の有無を確認したか。
11 | 施工計画に係わる基本条件（主に、関係機関協議で決定される条件を設計・施工計画に反映）の続き | 3 | 環境上特に配慮すべき事項が明確になっているか
|  | 4 | 工期を制約する現場条件は明確になっているか
|  | 5 | 事業損失補償問題が設計上整理されているか。（電波、日照、農作物、家畜、井戸枯れ、振動、騒音、変位）
|  | 6 | 施工ステップ図を作成することとなっているか。
|  | 7 | 計画工程表を作成することとなっているか。
12 | 成果品 | 1 | パースの必要性は明確になっているか
13 | 貸与資料の確認（基本的な設計条件） | 1 | 予備設計の成果一式あるか
|  | 2 | 測量成果一式はあるか。
|  | 3 | 地質調査成果一式はあるか
13 | 貸与資料の確認（基本的な設計条件）の続き | 4 | 改修計画に関する検討成果はあるか。
|  | 5 | 用排水路系統図はあるか
|  | 6 | 構造物図、既設工作物を整理した資料はあるか
|  | 7 | 埋設物台帳はあるか
|  | 8 | 関連構造物設計成果一式（隣接工区の設計書 等）、その他検討に必要な資料（類似設計図、高水敷利用計画図、景観検討資料、環境検討資料（環境管理基本計画書、環境調査報告書及び水辺の国勢調査成果）、動植物調査、土地利用状況調査等）はあるか
|  | 9 | 予備設計時のリサイクル計画書はあるか
|  | 10 | 予備設計時のコスト縮減留意書はあるか
|  | 11 | 受発注者間の打合せや関係機関協議の記録はあるか
|  | 12 | 地盤改良の添加物、添加量、六価クロム層検出は確認されいてるか。
13 | 貸与資料の確認（基本的な設計条件）の続き | 13 | 堤防横断構造物（樋管・樋門等）の図面
|  | 14 | 既設護岸の図面
14 | その他1 （上記以外の条件がある場合） | 1
| その他2 （上記以外の条件がある場合） | 2
| その他3 （上記以外の条件がある場合） | 3
| その他4 （上記以外の条件がある場合） | 4
・・・重点項目（条件確定に時間がかかる項目であり、条件
未確定の場合は、業務履行に影響が大きくなるため、
早期に調整すること）