## 別添３（事業内容公表）
【道路事業】
実施都道府県名 | 事業名 | 当該年度 事業費 （百万円） | 事業内容 | 備考
沖縄県 | 一般国道58号 名護東道路 | 1880 | 道路改良工事 L=200m １号トンネル設備工事 一式 ２号トンネル舗装工事 L=1,170m ２号トンネル設備工事 一式 用地買収A=300㎡ 調査設計 | 用地進捗率：67％ 事業進捗率：33％ 名護市大北～名護市世冨慶 延長=4.2km(2/4) 平成23年度供用予定
沖縄県 | 一般国道58号 読谷道路 | 100 | 用地買収A=100㎡ 調査設計(構造物詳細設計) | 用地進捗率約92％ 事業進捗率約23％
沖縄県 | 一般国道58号 浦添北道路 | 1180 | 用地買収A＝3,500㎡ 港川高架橋仮桟橋工事 L=310m | 用地進捗率約24％ 事業進捗率約12％
沖縄県 | 一般国道58号 那覇西道路 | 5420 | 若狭高架橋上部工工事 L=618m 舗装工事 A=24，900㎡ 道路改良工事 L=170m 用地買収(物件補償) 調査設計 | 用地進捗率約100％ 事業進捗率約78％ 那覇市若狭～同市鏡水 延長=3.0km(4/6) 平成22年度供用予定
沖縄県 | 一般国道58号 恩納バイパス | 820 | 道路改良工事 L=470m 舗装工事 L=5,100m 附属施設整備工事 L=5,100m 用地買収A=300㎡ 調査設計 | 用地進捗率：99％ 事業進捗率：69％ 恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 延長=5.1km(2/4) 平成22年度供用予定
沖縄県 | 一般国道58号 恩納南バイパス | 1060 | 道路改良工事 L=350m ５号橋上部工工事 L=244m 用地買収A=3,000㎡ 調査設計 | 用地進捗率：95.0％ 事業進捗率：59％
沖縄県 | 一般国道58号 嘉手納バイパス | 100 | 調査設計（道路予備設計) | 用地進捗率約97％ 事業進捗率約 10％
沖縄県 | 一般国道329号 宜野座改良 | 220 | 道路改良工事 L=200m 用地買収A=6,200㎡ | 用地進捗率：73.0％ 事業進捗率：78％
沖縄県 | 一般国道329号 金武バイパス | 900 | 道路改良工事 L=200m 道路舗装工事 L=2,200m ２号跨道橋工事 L=25m 附属施設整備工事 L=2,200m 用地買収A=400㎡ 調査設計 | 用地進捗率：86％ 事業進捗率：58％ 金武町字金武前原～ 金武町字金武浜田 延長=2.2km(2/2） 平成22年度供用予定
沖縄県 | 一般国道329号 与那原バイパス | 1260 | 用地買収A=1,000㎡ 道路改良工事 L=430m 1号橋下部工 2基 調査設計 | 用地進捗率約80％ 事業進捗率約41％ 西原町東崎～与那原町与那原 延長=0.5Km(2/4) 平成22年度供用予定 西原町小那覇～西原町東崎 延長=0.7km(2/4) 平成24年度供用予定
沖縄県 | 一般国道329号 南風原バイパス | 1140 | 用地買収A=5,000㎡ 付属施設整備工事 L=220m 調査設計 | 用地進捗率約40％ 事業進捗率約15％ 南風原町新川～那覇市真地 延長=0.3km(2/4) 平成22年度供用予定
沖縄県 | 一般国道331号 豊見城道路 | 1040 | 与根高架橋上部工工事 L=210m 報得高架橋上部工工事 L=519m 調査設計 | 用地進捗率約100％ 事業進捗率約72％ 豊見城市豊崎 延長=0.6km(2/4) 平成23年度供用予定
沖縄県 | 一般国道331号 糸満道路 | 3880 | 糸満高架橋上部工工事 L=605m 舗装工事 A=10,940㎡ 調査設計 | 用地進捗率約100％ 事業進捗率約62％ 糸満市西崎～同市糸満 延長=1.6km(2/4) 平成23年度供用予定 糸満市潮崎～同市眞栄里 延長=1.0km(4/4) 平成23年度供用予定
沖縄県 | 一般国道331号 中山改良 | 180 | 用地買収A=1,700㎡ 舗装工事 A=6，300㎡ | 用地進捗率約94.0％ 事業進捗率約82％ 南城市玉城志堅原～同市玉城中山 延長=0.9km(2/2) 平成22年度供用予定
沖縄県 | 一般国道506号 豊見城東道路 | 200 | 交通安全施設工 調査設計 | 用地進捗率約99％ 事業進捗率約82％ 豊見城市田頭～同市我那覇 延長=1.0Km（2/2） 平成22年度供用済