## 道路事業
○事業内容公表（沖縄総合事務局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
沖縄県 | 一般国道58号 名護東道路 | 1400 | ・調 査 推 進 ：道路設計、 環境調査 ・用地買収推進：数久田地区 ・工 事 推 進 ：３号トンネル (L=551m)本体工 世冨慶地区橋梁(L=74m) 下部工 世冨慶ランプ橋(L=22m) 下部工 世冨慶地区改良 | 用地進捗率約７８％ 事業進捗率約３９％ 名護市世冨慶～名護市数久田 L=2.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 恩納バイパス | 400 | ・調 査 推 進 ：環境調査 ・用地買収推進：南恩納地区 ・工 事 推 進 ：８号橋（L=62m）上部工、 １号橋（L=19m）下部工、 恩納地区改良 | 用地進捗率約１００％ 事業進捗率約７５％ 恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 交差点改良 平成27年度 供用予定
沖縄県 | 一般国道58号 恩納南バイパス | 1020 | ・調 査 推 進 ：環境調査、 南恩納地区文化財調査 ・用地買収推進：南恩納地区 ・工 事 推 進 ：４号橋(L=148m)下部工、 １号橋(L= 64m)下部工、 南恩納地区改良、 仲泊地区改良 | 用地進捗率約９７％ 事業進捗率約７０％ 恩納村字南恩納～恩納村字谷茶 L=2.1km(2/4) 平成27年度 供用予定 恩納村字南恩納～恩納村字仲泊 L=6.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 読谷道路 | 660 | ・調 査 推 進 ：環境調査、道路設計 座喜味地区文化財調査 ・用地買収推進：大木地区、親志地区、 座喜味地区 ・工 事 推 進 ：大木地区函渠 （Ｌ＝30ｍ） ３号橋（L=144m） 下部工、 工事用道路 | 用地進捗率約８９％ 事業進捗率約２４％ 読谷村座喜味～読谷村喜名 L=1.5km(2/4) 平成25年4月18日供用済み 読谷村親志～読谷村座喜味 L=2.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 読谷村大木～読谷村古堅 L=1.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 嘉手納バイパス | 40 | ・調 査 推 進 ：道路設計 | 用地進捗率約９０％ 事業進捗率約１０％ 読谷村古堅～嘉手納町兼久 L=3.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 北谷拡幅 | 60 | ・調 査 推 進 ：道路設計、 北谷地区埋蔵文化財調査 | 用地進捗率約０％ 事業進捗率約１％ 北谷町浜川～宜野湾市伊佐 L=4.3km(8/8) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 浦添北道路 | 8700 | ・調 査 推 進 ：道路設計、 港川地区文化財調査 ・用地買収推進：牧港地区、港川地区 ・工 事 推 進 ：牧港高架橋(L=692m) 仮桟橋工､上下部工 港川高架橋(L=440m) 上下部工、 港川地区改良工 | 用地進捗率約６１％ 事業進捗率約３６％ 宜野湾市宇地泊～浦添市港川 L=2.0km(2/6) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道329号 宜野座改良 | 440 | ・調 査 推 進 ：環境調査、道路設計 ・用地買収推進：惣慶地区、漢那地区 ・工 事 推 進 ：惣慶地区舗装 漢那地区改良 | 用地進捗率約９０％ 事業進捗率約９０％ 宜野座村字惣慶～宜野座村字漢那 L=1.6km(2/2) 平成26年度 供用予定
沖縄県 | 一般国道329号 金武バイパス | 1400 | ・調 査 推 進 ：道路設計、環境調査 ・用地買収推進：並里地区 ・工 事 推 進 ：１号橋(L=255m)上下部工 ２号橋(L=431m)上部工 | 用地進捗率約９２％ 事業進捗率約７５％ 金武町字金武源原～金武島兼原 L=2.6km(2/2) 平成27年度 供用予定
沖縄県 | 一般国道329号 与那原バイパス | 1460 | ・調 査 推 進 ：道路設計 ・用地買収推進：与那覇地区、与那原地区 ・工 事 推 進 ：与那原1号橋（L=126m） 上部工 西原地区 改良工､舗装工 与那覇地区 改良工、 舗装工、付帯工 | 用地進捗率約９３％ 事業進捗率約４８％ 西原町小那覇～西原町東崎 L=0.7km(2/4) 平成25年度 供用予定 南風原町与那覇 L=0.3km(2/4) 平成25年度 供用予定 与那原町与那原～南風原町与那覇 L=2.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道329号 南風原バイパス | 1220 | ・調 査 推 進 ：道路設計 ・用地買収推進：新川地区、宮平地区 ・工 事 推 進 ：国場川側道橋(L=44m) 下部工 北丘高架橋(L=923m) 下部工 | 用地進捗率約９０％ 事業進捗率約２７％ 南風原町宮平～南風原町新川 L=1.2km(2/4) 平成27年度 供用予定 南風原町与那覇～那覇市真地 L=2.0km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道331号 豊見城道路 | 2420 | ・調 査 推 進 ：環境調査、道路設計 ・工 事 推 進 ：与根高架橋(L=1,589m) 上部工 報得高架橋(L= 664m) 上部工 | 用地進捗率約１００％ 事業進捗率約８８％ 豊見城市瀬長～糸満市西崎 L=4.0km(4/4) 平成27年度 供用予定
沖縄県 | 一般国道331号 糸満道路 | 1640 | ・調 査 推 進 ：環境調査、道路設計 ・工 事 推 進 ：糸満高架橋(L=931m) 上下部工、 西崎高架橋(L=258m) 上下部工、 西崎地区改良 | 用地進捗率約１００％ 事業進捗率約８４％ 糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km(4/4) 平成28年度 供用予定
沖縄県 | 一般国道331号 中山改良 | 480 | ・調 査 推 進 ：環境調査 ・工 事 推 進 ：中山地区橋梁(L=95m) 上下部工 中山地区改良工 | 用地進捗率約１００％ 事業進捗率約９４％ 南城市中山 L=0.9km (2/2) 平成26年度 供用予定
沖縄県 | 一般国道506号 小禄道路 | 860 | ・調 査 推 進 ：道路設計 ・用地買収推進：小禄地区 | 用地進捗率約０％ 事業進捗率約２％ 那覇市鏡水～豊見城市字名嘉地 L=5.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道506号 豊見城東道路 | 860 | ・調 査 推 進 ：環境調査 ・工 事 推 進 ：東風平地区 舗装工 東風平地区 設備工 東風平地区 付帯工 豊見城高架橋(L=1,651m) 上部工 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約９２％ 豊見城IC～南風原南IC L=3.5km(4/4) 平成25年度 供用予定 豊見城・名嘉地IC～豊見城IC L=2.7km(4/4) 平成26年度 供用予定