## ②道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
沖縄 | 一般国道58号 名護東道路 | 4000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 数久田地区用地買収 ・用地補償： 数久田地区物件移設補償 ・工事推進： 世冨慶地区ほか改良工 世冨慶地区上部工 数久田地区下部工 ４号トンネル工 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約４９％ 名護市世冨慶～名護市数久田 L=2.6km(2/4) 2021年夏までの開通予定
沖縄 | 一般国道58号 恩納バイパス | 760 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： ３号橋ほか上下部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８３％ 恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 L=4.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄 | 一般国道58号 恩納南バイパス | 520 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： １号橋上部工 谷茶地区ほか改良工 谷茶地区舗装工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９５％ 恩納村字南恩納～恩納村字仲泊 L=6.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄 | 一般国道58号 読谷道路 | 520 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大木地区ほか用地買収 ・工事推進： 座喜味地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約３４％ 読谷村親志～読谷村座喜味 L=2.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 読谷村喜名～読谷村古堅 L=2.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄 | 一般国道58号 嘉手納バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約９０％ 事業進捗率：約１２％ 読谷村古堅～嘉手納町兼久 L=3.2km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄 | 一般国道58号 北谷拡幅 | 320 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 北谷地区用地買収 | 用地進捗率：約７％ 事業進捗率：約５％ 北谷町浜川～宜野湾市伊佐 L=4.3km(8/8) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄 | 一般国道58号 浦添拡幅 | 220 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 城間地区ほか用地買収着手 ・工事推進： 屋富祖地区改良工事着手 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：４％ 浦添市城間～那覇市安謝 L=2.9km(8/8) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄 | 一般国道58号 浦添北道路Ⅱ期線 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：０％ 宜野湾市宇地泊～浦添市港川 L=2.0km(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄 | 一般国道58号 那覇北道路 | 140 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約３％ 那覇市港町～那覇市若狭 L=2.2km(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄 | 一般国道329号 与那原バイパス | 2660 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 与那原地区ほか用地買収 ・用地補償： 与那原地区用地補償 ・工事推進： 与那原２号橋下部工 与那原地区ほか改良工 与那原地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約７３％ 与那原町与那原～南風原町与那覇 L=1.7km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 南風原町与那覇 L=0.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄 | 一般国道329号 南風原バイパス | 2840 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新川地区用地買収 ・工事推進： 北丘高架橋上部工 新川地区改良工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約５２％ 南風原町与那覇～那覇市真地 L=2.0km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄 | 一般国道506号 小禄道路 | 12720 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 具志地区ほか用地買収 ・用地補償： 赤嶺地区用地補償 ・工事推進： 鏡水地区ほか改良工 具志地区橋梁下部工 赤嶺トンネル工 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約５４％ 那覇市鏡水～豊見城市字名嘉地 L=5.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄 | 一般国道506号 豊見城東道路 | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９４％ 小禄道路～豊見城・名嘉地IC L=0.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定