## ②道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
沖縄県 | 一般国道58号 名護東道路 | 7920 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 数久田地区用地買収 ・用地補償： 数久田地区用地補償 ・工事推進： 世冨慶地区ほか改良工、 4号トンネル工、 数久田地区上下部工、 世冨慶地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約53％ 名護市世冨慶～名護市数久田 L=2.6km(2/4) 令和3年夏までの開通予定
沖縄県 | 一般国道58号 恩納バイパス | 380 | ・調査設計： 調査設計 ・用地買収推進： 瀬良垣地区用地買収 ・工事推進： 恩納地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約72％
沖縄県 | 一般国道58号 恩納南バイパス | 620 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 谷茶地区ほか改良工 谷茶地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％
沖縄県 | 一般国道58号 読谷道路 | 820 | ・調査設計： 調査設計 ・用地買収推進： 大木地区用地買収 ・工事推進： 大木地区改良工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約34％
沖縄県 | 一般国道58号 嘉手納バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約12％
沖縄県 | 一般国道58号 北谷拡幅 | 40 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約7％ 事業進捗率：約5％
沖縄県 | 一般国道58号 浦添拡幅 | 4140 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 屋冨祖地区ほか用地買収 ・工事推進 屋冨祖地区ほか改良工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約10％
沖縄県 | 一般国道58号 浦添北道路Ⅱ期線 | 300 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約100％ 事業進捗率：約1％
沖縄県 | 一般国道58号 那覇北道路 | 140 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％
沖縄県 | 一般国道329号 与那原バイパス | 1740 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 与那原地区ほか用地買収 ・用地補償： 与那原地区ほか用地補償 ・工事推進： 与那原地区ほか改良工、 与那原２号橋上部工、 与那原地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約79％ 与那原町与那原～南風原町与那覇 L=2.2km(2/4) 令和3年度開通予定
沖縄県 | 一般国道329号 南風原バイパス | 1420 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 北丘高架橋上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約59％
沖縄県 | 一般国道506号 小禄道路 | 12200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 具志地区ほか用地買収 ・用地補償： 具志地区ほか用地補償 ・工事推進： 鏡水地区ほか改良工、 具志地区橋梁下部工、 赤嶺トンネル工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約47％
沖縄県 | 一般国道506号 豊見城東道路 | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約94％