## ②道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
沖縄県 | 一般国道58号 名護東道路 | 6020 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 数久田地区用地補償 ・工事推進： 世冨慶・数久田地区改良工 数久田地区橋梁上下部工、世冨慶・数久田地区舗装工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約62％ 名護市世冨慶～名護市数久田 L＝2.6ｋｍ（2/4） 令和3年夏全線暫定開通
沖縄県 | 一般国道58号 恩納バイパス | 560 | ・調査設計： 調査設計 ・工事推進： 恩納地区改良工、恩納地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約73％
沖縄県 | 一般国道58号 恩納南バイパス | 620 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 谷茶地区改良工、谷茶地区橋梁上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％
沖縄県 | 一般国道58号 読谷道路 | 1280 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大木地区用地買収 ・用地補償： 大木地区用地補償 ・工事推進： 大木地区改良工、大木地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約35％
沖縄県 | 一般国道58号 嘉手納バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約12％
沖縄県 | 一般国道58号 北谷拡幅 | 340 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 北谷地区用地買収 ・用地補償推進： 北谷地区用地補償 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約5％
沖縄県 | 一般国道58号 浦添拡幅 | 5280 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 整理客地区ほか用地買収 ・用地補償推進： 整理客地区ほか用地補償 ・工事推進： 城間地区ほか改良工、屋冨祖地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約88％ 事業進捗率：約33％ 浦添市城間～那覇市安謝 L=2.9km(8/8) 令和3年度内全線暫定開通
沖縄県 | 一般国道58号 浦添北道路Ⅱ期線 | 1120 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 牧港地区用地補償 ・工事推進： 港川地区改良工、港川地区橋梁下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約2％
沖縄県 | 一般国道58号 那覇北道路 | 220 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約4％
沖縄県 | 一般国道329号 与那原バイパス | 1280 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 与那原地区ほか用地買収 ・用地補償推進： 与那原地区ほか用地補償 ・工事推進： 与那原地区改良工、与那原地区橋梁下部工、与那原地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約82％ 与那原町与那原～南風原町与那覇 L=2.2km(2/4) 令和3年度内全線暫定開通
沖縄県 | 一般国道329号 南風原バイパス | 1660 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 宮平地区用地補償 ・工事推進： 新川地区改良工、北丘高架橋上部工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約63％
沖縄県 | 一般国道506号 小禄道路 | 10740 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 田頭地区ほか用地買収 ・用地補償推進： 田頭地区ほか用地補償 ・工事推進： 那覇市鏡水地区ほか改良工、瀬長地区ほか橋梁上下部工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約60％
沖縄県 | 一般国道506号 豊見城東道路 | 340 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 我那覇地区橋梁上下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約94％
沖縄県 | 一般国道329号 西原バイパス | 100 | ・調査設計 | 事業進捗率：0％