## 道路事業
令和4年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
沖縄県 | 一般国道58号 名護東道路 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 数久田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約68％
沖縄県 | 一般国道58号 恩納バイパス | 1820 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 瀬良垣地区ほか改良工、瀬良垣地区ほか橋梁上下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約74％
沖縄県 | 一般国道58号 恩納南バイパス | 1440 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 谷茶地区ほか改良工、冨着地区橋梁上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％
沖縄県 | 一般国道58号 読谷道路 | 2380 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大木地区用地買収 ・用地補償推進 大木地区用地補償 ・工事推進： 大木地区ほか改良工、大木地区橋梁上下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約37％
沖縄県 | 一般国道58号 嘉手納バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約13％
沖縄県 | 一般国道58号 北谷拡幅 | 160 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約6％
沖縄県 | 一般国道58号 浦添拡幅 | 1580 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 勢理客地区ほか用地買収 ・工事推進： 城間地区ほか改良工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約71％
沖縄県 | 一般国道58号 浦添北道路Ⅱ期線 | 1460 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 港川地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約6％
沖縄県 | 一般国道58号 那覇北道路 | 640 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 天久地区用地買収着手 ・用地補償推進： 天久地区用地補償着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約4％
沖縄県 | 一般国道329号 与那原バイパス | 720 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 与那原地区ほか用地買収 ・用地補償推進： 与那原地区ほか用地補償 ・工事推進： 与那原地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約86％
沖縄県 | 一般国道329号 南風原バイパス | 1020 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 新川地区改良工、北丘高架橋上部工 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約66％
沖縄県 | 一般国道506号 小禄道路 | 11020 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 田頭地区ほか用地買収 ・用地補償推進： 田頭地区ほか用地補償 ・工事推進： 鏡水地区ほか改良工、瀬長地区ほか橋梁上下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約77％
沖縄県 | 一般国道506号 豊見城東道路 | 1780 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 名嘉地地区改良工、我那覇地区橋梁上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約94％
沖縄県 | 一般国道329号 西原バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％