## 道路事業
令和6年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
沖縄県 | 一般国道58号 名護東道路 | 640 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 数久田地区用地補償 ・工事推進： 数久田地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約70％
沖縄県 | 一般国道58号 恩納バイパス | 2300 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 恩納地区ほか橋梁上下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約81％
沖縄県 | 一般国道58号 恩納南バイパス | 140 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 谷茶地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約97％
沖縄県 | 一般国道58号 読谷道路 | 1460 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 大木地区改良工、座喜味地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約46％
沖縄県 | 一般国道58号 嘉手納バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約13％
沖縄県 | 一般国道58号 北谷拡幅 | 920 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 北谷地区用地買収 ・用地補償推進： 北谷地区用地補償 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約9％
沖縄県 | 一般国道58号 浦添北道路Ⅱ期線 | 1540 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 牧港地区用地補償 ・工事推進： 港川地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約12％
沖縄県 | 一般国道58号 浦添拡幅 | 660 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 勢理客地区用地買収 ・用地補償推進： 勢理客地区用地補償 ・工事推進： 仲西地区ほか改良工、城間地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約82％
沖縄県 | 一般国道58号 那覇北道路 | 260 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約4％
沖縄県 | 一般国道329号 西原バイパス | 460 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小那覇地区用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約4％
沖縄県 | 一般国道329号 与那原バイパス | 840 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 与那原地区ほか用地買収 ・用地補償推進： 与那原地区ほか用地補償 ・工事推進： 与那原地区改良工、与那原地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約80％
沖縄県 | 一般国道329号 南風原バイパス | 1360 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 新川地区ほか改良工、北丘高架橋上部工 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約65％
沖縄県 | 一般国道506号 小禄道路 | 12140 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 鏡水地区ほか用地補償 ・工事推進： 赤嶺地区ほか改良工、瀬長地区ほか橋梁上下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約81％
沖縄県 | 一般国道506号 豊見城東道路 | 1940 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 名嘉地地区橋梁上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約98％