## ○○事業
令和7年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
沖縄県 | 一般国道58号 名護東道路 | 560 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 数久田地区用地補償 ・工事推進： 数久田地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約71％
沖縄県 | 一般国道58号 恩納バイパス | 2080 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 瀬良垣地区改良工、瀬良垣地区ほか橋梁上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約88％
沖縄県 | 一般国道58号 恩納南バイパス | 420 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 谷茶地区ほか改良工、谷茶地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約97％
沖縄県 | 一般国道58号 読谷道路 | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 座喜味地区ほか改良工、大木地区舗装工、 座喜味地区ほか橋梁下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約49％
沖縄県 | 一般国道58号 嘉手納バイパス | 40 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約13％
沖縄県 | 一般国道58号 北谷拡幅 | 660 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 北谷地区用地買収 ・用地補償推進： 北谷地区用地補償 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約13％
沖縄県 | 一般国道58号 宜野湾道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 本事業は着工前の準備を重点的に実施
沖縄県 | 一般国道58号 浦添拡幅 | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 勢理客地区用地買収 ・用地補償推進： 勢理客地区用地補償 ・工事推進： 仲西地区ほか改良工、城間地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約87％
沖縄県 | 一般国道58号 浦添北道路Ⅱ期線 | 1340 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 牧港地区用地補償 ・工事推進： 牧港地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約17％
沖縄県 | 一般国道58号 那覇北道路 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上之屋地区用地買収着手 ・用地補償推進： 上之屋地区用地補償着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約4％
沖縄県 | 一般国道329号 西原バイパス | 460 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小那覇地区用地買収 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約7％
沖縄県 | 一般国道329号 与那原バイパス | 460 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 与那原地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約82％
沖縄県 | 一般国道329号 南風原バイパス | 2020 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 真地地区ほか用地買収 ・用地補償推進 真地地区ほか用地補償 ・工事推進： 新川地区ほか改良工、北丘高架橋上部工 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約68％
沖縄県 | 一般国道506号 小禄道路 | 13400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 鏡水地区ほか用地補償 ・工事推進： 鏡水地区ほか改良工、赤嶺地区舗装工、 瀬長地区ほか橋梁上下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約76％
沖縄県 | 一般国道506号 豊見城東道路 | 260 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 名嘉地地区橋梁上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約99％