## 道路事業
令和８年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
沖縄県 | 一般国道58号 名護東道路 | 540 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約71％
沖縄県 | 一般国道58号 恩納バイパス | 1520 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 恩納地区ほか橋梁上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約85％
沖縄県 | 一般国道58号 恩納南バイパス | 860 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 谷茶地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約97％ 令和8年度全線完成開通予定 L=6.5km(4/4)
沖縄県 | 一般国道58号 読谷道路 | 1540 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 座喜味地区ほか改良工、 座喜味地区ほか橋梁下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約51％
沖縄県 | 一般国道58号 嘉手納バイパス | 40 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約13％
沖縄県 | 一般国道58号 北谷拡幅 | 660 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 北谷地区用地買収 ・用地補償推進： 吉原地区ほか用地補償 | 用地進捗率：約3％ 事業進捗率：約16％
沖縄県 | 一般国道58号 宜野湾道路 | 160 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 本事業は着工前の準備を重点的に実施
沖縄県 | 一般国道58号 浦添拡幅 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 勢理客地区用地買収 ・用地補償推進： 勢理客地区用地補償 ・工事推進： 城間地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約93％
沖縄県 | 一般国道58号 浦添北道路Ⅱ期線 | 2700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 牧港地区用地補償 ・工事推進： 牧港地区ほか改良工、 牧港地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約15％
沖縄県 | 一般国道58号 那覇北道路 | 560 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上之屋地区用地買収 ・用地補償推進： 港町地区ほか用地補償 ・工事推進： 上之屋地区橋梁下部工着手 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約5％
沖縄県 | 一般国道329号 西原バイパス | 460 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小那覇地区用地買収 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約10％
沖縄県 | 一般国道329号 与那原バイパス | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 与那原地区用地買収 ・用地補償推進： 与那原地区用地補償 ・工事推進： 与那原地区改良工、 与那原地区下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約83％
沖縄県 | 一般国道329号 南風原バイパス | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 与那覇地区ほか改良工、 新川地区舗装工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約69％
沖縄県 | 一般国道506号 小禄道路 | 13560 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 鏡水地区ほか用地補償 ・工事推進： 鏡水地区ほか改良工、 安次嶺地区ほか舗装工、 瀬長地区ほか橋梁上下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約86％
沖縄県 | 一般国道506号 豊見城東道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 名嘉地地区橋梁上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約99％